## Backlog del Producto
dic | Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
| Nombre del Proyecto: |  | Kit de Herramientas del docente virtual (Glados) | [12 empty] | En Progreso
| Dueño del Producto |  | Equipo Alfa | [12 empty] | Terminado
Eliminado
| EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
| ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
| EPIC01 | Alumno | Poder hacer preguntas básicas referentes al curso al chatbot | Absolver mis dudas basicas sobre el curso | HU01 | Alumno | Deseo poder obtener información sobre los temas cubiertos en cada clase. | Para poder repasar y prepararme mejor para las evaluaciones. | El estudiante debe poder acceder a un resumen de los temas cubiertos en cada clase. La información debe estar disponible en un formato claro y comprensible. | 1 | 10 |  | 1 | Por Hacer
[5 empty] | HU02 | Alumno | Deseo poder ver las fechas de entrega de las tareas. | Para asegurarme de no olvidar ninguna entrega importante. | El chatbot debe proporcionar respuestas precisas y actuales sobre las fechas de entrega. Las respuestas deben incluir la fecha y, si es posible, detalles adicionales como el nombre de la tarea y los requisitos. | 1 | 20 | HU01 | 1 | Por Hacer
[5 empty] | HU03 | Alumno | Deseo recibir explicaciones detalladas sobre los conceptos clave del curso. | Para entender mejor los temas y mejorar mi rendimiento académico. | El estudiante debe poder hacer preguntas adicionales o pedir clarificaciones sobre los conceptos explicados. Las respuestas a estas preguntas deben ser rápidas y precisas. | 1 | 20 | HU02 | 1 | Por Hacer
| EPIC02 | Alumno | Poder resolver problemas avanzado sobre el curso como la creacion de código, implementación de TDD, entre otros con ayuda del chatbot | Facilitarme el proceso de aprendizaje | HU04 | Alumno | Como estudiante de Construcción de Software, quiero que el chatbot me proporcione ejemplos de código de los temas vistos en clase. | Para poder practicar y mejorar mis habilidades de programación. | El estudiante debera poder programar y dar solucion a problemas referentes a los temas de la asignatura. | 1 | 20 | HU03 | 2 | Por Hacer
[5 empty] | HU05 | Alumno | Deseo que me de ejemplos de implementacion de pruebas TDD y como aplicarlas | Poder identificar de una mejor manera los errores en mi codigo | El alumno sera capaz de implementar pruebas TDD en sus trabajos | 2 | 20 | HU04 | 2 | Por Hacer
[5 empty] | HU06 | Alumno | Deseo que maneje mas de un lenguaje de programación y asi orientarme mas | Poder afrontar los diversos problemas sin mayor dificultad | El alumno sera capaz de resolver diversos problemas utilizando diversos lenguajes de programación | 2 | 10 | HU05 | 2 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-06-05 | 14 | 2024-06-19 | 50 | Planeado
2 | 2024-06-19 | 14 | 2024-07-02 | 50 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")